## Ark1
| Arbejdsopgaver 2007 |  |  |  | Arbejdsopgaver 2007
Nr. | Opgave | Udført af: | Udført d. | Nr. | Beskrivelse af opgave
1 | Søsætning af "Tøfferen". | Kurt/Thomas | 2007-04-29 | 1
2 | Søsætning af Falken | Kurt/Thomas | 2007-05-09 | 2
3 | Søsætning af Høgen | Kurt/Thomas | 2007-04-13 | 3
4 | Søsætning af Klubbåden | Ole | 2007-04-21 | 4
5 | Udlægning af kapsejladsbøjer. | Kurt/Thomas | 2007-07-29 | 5
6 | Sætning af pæle til flydebro | Anders/Ib/Svend | 2007-05-09 | 6 | Vognmand rekvireres
7 | Rep. af vindmåler. |  |  | 7
8 | Udjævning af grus foran klubhus | Anders/Ib/Kurt/Tk | 2007-03-15 | 8
9 | Etablering af bord | Arbejdsdag 2 | 2007-08-18 | 9
10 | Rigning af klubbåd. | Ole | 2007-07-01 | 10
11 | Rigning af Flipperjoller. | Niels | 2007-07-01 | 11
12 | Forstærkning af bom på flagstang. | Arbejdsdag 2 | 2007-08-18 | 12 | Udføres med wire
13 | Kapsejladskort med bøjeplaceringer. | Thomas | 2007-05-02 | 13
14 | Nedgravning af stolper langs "Vinterpladsen" |  |  | 14
15 | Tømning Malingscontainer - tur til genbrugsstationen. | Arbejdsdag 1 | 2007-05-19 | 15
16 | Opstamning af birk ved p-plads | Arbejdsdag 1 | 2007-05-19 | 16
17 | Oprydning/stabling af bjælker vest for klubhus. | Arbejdsdag 2 | 2007-08-18 | 17
18 | Maling af dør + port i jollehus | Reserveret 481 |  | 18
19 | Hylder til service i eksist. Skab. | Kurt | 2007-04-30 | 19
20 | Udskifning af kølruller på trailer | Thomas | 2007-04-14 | 20
21 | Udlægning af sten foran klubhus | Arbejdsdag 1 | 2007-05-19 | 21
22 | Montering af flagholder på Høgen |  |  | 22
23 | Montering aflænsepumpe på Høgen |  |  | 23
24 | Opfyldning af huller langs broer | Arbejdsdag 1 | 2007-05-19 | 24 | Udføres med filtdug, tørbeton med store sten, evt. med mursten NV for jollehus
25 | Fjernelse af mursten NV. for jollehus | Arbejdsdag 1 | 2007-05-19 | 25
26 | Kapsejlladsbøjer fjernes fra jollebro | Kurt/Thomas | 2007-06-23 | 26 | Lægges bag mastecontainer
27 | Udjævning af plads ved bådkran | Arbejdsdag 1 | 2007-05-19 | 27
28 | Udjævning af kajkant ved bådkran | Arbejdsdag 2 | 2007-08-18 | 28
29 | Fjernelse af rester fra grenbunke v. østmolen | Arbejdsdag 2 | 2007-08-18 | 29
30 | Opstamning af birketræer på græsplænen | Arbejdsdag 2 | 2007-08-18 | 30
31 | Ny rude til Tøfferen - bb side | Reserveret 490 |  | 31
32 | Sætning af sidste pæl til flydebro | Arbejdsdag 2 | 2007-08-18 | 32 | 4-5 personer
33 | Afkortning af fodrem i SØ ende af klubhus pga råd | Arbejdsdag 2 | 2007-08-18 | 33 | HUSK at søm i remmen skal bevares
34 | Hylde i jollehus. | Arbejdsdag 2 | 2007-08-18 | 34
35 | Fældning af poppeltræ ø. For klubhus | Ivan | 2007-08-20 | 35
36 | Reperation af optimistjoller | Arbejdsdag 2 | 2007-08-18 | 36
37 | Etablering af bænke til bordet på sydvest molen. |  |  | 37
38 | Udskiftning af ødelagt lampe på østfacaden af klubhus |  |  | 38 | Skotlampe indkøbes
39 | Udskiftning af defekt pære i lygtepæl P-pladsen |  |  | 39
40 | Udskiftning af ødelagt lampe på sydgavlen af klubhus |  |  | 40 | Lampe med sensor er indkøbt
41 | Nivellement af vinteropbevaringspladsen | Thomas/Ulf | 2007-08-20 | 41
42 |  |  |  | 42
43 |  |  |  | 43
44 |  |  |  | 44
45 |  |  |  | 45
46 |  |  |  | 46
47 |  |  |  | 47
48 |  |  |  | 48
49 |  |  |  | 49
50 |  |  |  | 50
51 |  |  |  | 51
52 |  |  |  | 52
53 |  |  |  | 53
54 |  |  |  | 54
55 |  |  |  | 55
56 |  |  |  | 56
57 |  |  |  | 57
58 |  |  |  | 58
59 |  |  |  | 58
Note on C21: Thomas: Leif & Elsebeth 29-07-2007
Note on C34: Thomas: Lars Snejbjerg 13-08-2007